**Анализ объемов финансирования и эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культурно - досуговой деятельности»**

**за 2020** **год**

Муниципальная программа «Развитие культурно досуговой деятельности», утверждённая постановлением Администрации Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области от 20.12.2019 г. №99.

1. **Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы**

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы (основных мероприятий муниципальной программы), запланированных к реализации в отчетном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм | Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм | Степень реализации мероприятий муниципальной программы |
| Организация мероприятий, направленных на развитие культурно – досуговой деятельности Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 5 | 5 | 1 |

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат**

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия муниципальной программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в руб. | Плановые расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия в руб | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| Организация мероприятий, направленных на развитие культурно – досуговой деятельности Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 79299,44 | 110300,00 | 0,72 |
| Итого | 792993,44 | 110300,00 | 0,72 |

**3. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета**

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Степень реализации муниципальной программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Эффективность использования средств муниципального бюджета |
| Организация мероприятий, направленных на развитие культурно – досуговой деятельности Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | 1 | 0,72 | 1,39 |
| **ИТОГО:** | 1 | 0,72 | 1,39 |

**Эффективность реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культурно досуговой деятельности» в 2020 году **высокая**. (1+0,72+1,39 /3 =1,04)

Глава муниципального образования

Медведевского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области В.П. Потапов

Ведущий специалист Е.Ю. Трусова

**Пояснительная записка**

**по оценке** **эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культурно досуговой деятельности» за 2020** **год**

Муниципальная программа «Развитие культурно досуговой деятельности», утверждена постановлением Администрации Медведевского сельского поселения Темкинского района Смоленской области от 20.12.2019 г. №99. Данная программа содержит 5 мероприятий. За 2020 год из 5 мероприятий программы исполнено 4 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие культурно досуговой деятельности» в 2020 году **высокая**.

Глава муниципального образования

Медведевского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области В.П. Потапов

Ведущий специалист Е.Ю. Трусова