АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  21.04.2021  № 189-р                                                                                       с. Темкино

| Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» и приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 01.02.2021 года № 61-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях Смоленской области»:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, согласно приложению 1.

2. Определить ответственным лицом за координацию вопросов по разработке и реализации программы воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях ведущего специалиста отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области Е.С. Матвееву.

3. Создать муниципальную рабочую группу по разработке  и реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, согласно приложению 2.

4.  Руководителям МБОУ «Темкинская СШ» Темкинского района Смоленской области (В.А. Харичкина), МБОУ Власовская МООШ (И.В. Пенихина),            МБОУ Васильевская МНОШ (М.Ю. Зуева), МБОУ Бекринская МООШ                (Л.С. Петрова), МБОУ Булгаковская МНОШ (А.В. Пикленков), МБОУ Замыцкая МООШ (И.А. Таначова), МБОУ Кикинская МООШ (Г.В. Павлова) (далее – образовательные организации):

4.1. Определить должностное лицо, ответственное за координацию вопросов по разработке и реализации программы воспитания в общеобразовательной организации.

4.2. Организовать работу по своевременному выполнению мероприятий «дорожной карты» в соответствии с установленными «дорожной картой» сроками.

4.3. Разработать и утвердить планы по реализации мероприятий «дорожной карты» на уровне общеобразовательной организации.

4.4. Осуществлять в период с 20 по 25 число каждого месяца I полугодия текущего года, заполнение отчетной google формы «Разработка и внедрение рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях Смоленской области».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области М.А. Карнилову.

Глава муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области                                                    С.А. Гуляев

Приложение 1

к  распоряжению Администрации

муниципального  образования

«Темкинский район» Смоленской области

от 21.04.2021 № 189-р

План мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по разработке и реализации рабочих программ воспитания

в образовательных организациях муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения Примерной программы воспитания |
|  | Создание координационного совета и рабочих групп (на муниципальном и школьном уровнях) по разработке и реализации рабочих программ воспитания | I квартал 2021 года | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию, руководители общеобразовательных организаций | Распоряжение Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, приказы образовательных организаций |
|  | Разработка планов мероприятий по разработке и реализации рабочих программ воспитания (на уровне муниципального образования; на уровне образовательной организации) | I квартал 2021 года | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию, руководители общеобразовательных организаций | планы мероприятий (дорожные карты) |
|  | Проведение рабочих совещаний по вопросам разработки и реализации рабочих программ воспитания образовательных организаций | в соответствии с графиками проведения | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию, руководители общеобразовательных организаций | Протоколы совещаний |
|  | Мониторинг готовности образовательных организаций к разработке и реализации рабочих программ воспитания (заполнение google формы) | I квартал 2021 года | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию, руководители общеобразовательных организаций | аналитическая справка о готовности общеобразовательных организаций к разработке и реализации рабочих программ воспитания; рекомендации в адрес образовательных организаций. |
|  | Контроль за разработкой и реализацией рабочих программ воспитания в образовательных организациях Смоленской области | май – август 2021 года | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию | информационная справка о состоянии разработки и готовности к реализации программ воспитания в образовательных организациях Смоленской области. |
| 2. Содержание деятельности образовательных организаций по разработке и внедрению рабочих программ воспитания |
|  | Анализ состояния воспитательного процесса в образовательной организации. Выявление потребностей и запросов детей и их родителей. Определение актуальных направлений, форм и видов деятельности. | до 30 апреля 2021 года | Заместитель директора, классные руководители, вожатые, педагоги-организаторы, педагог-психолог, учителя-предметники | Аналитическая справка. Проект 1 раздела Рабочей программы воспитания («Особенности организуемого в школе воспитательного процесса») |
|  | Изучение методических рекомендаций по разработке рабочих программ воспитания. Проведение совещаний, семинаров, заседаний методических объединений | до 30 апреля 2021 года | заместитель директора | готовность к разработке рабочих программ воспитания |
|  | Разработка проекта рабочих программ воспитания, включая календарные планы воспитательной работы на 2021-2022 учебный год | до 30 апреля 2021 года | заместитель директора, рабочая группа общеобразовательной организации | проекты текстов рабочих программ воспитания |
|  | Презентация и обсуждение проекта рабочих программ воспитания в педагогических коллективах, с родительской общественностью и социальными партнерами | апрель 2021 года | заместитель директора, рабочая группа общеобразовательной организации | предложения по корректировке проектов рабочих программ воспитания |
|  | Корректировка и обсуждение проектов рабочих программ на заседаниях рабочих групп | апрель 2021 года | заместитель директора, рабочая группа общеобразовательной организации | тексты рабочих программ воспитания |
|  | Оценка (экспертиза) структуры и содержания рабочих программ воспитания | май 2021 года | экспертная группа общеобразовательной организации | заключение о результатах экспертизы |
|  | Утверждение рабочих программ воспитания | май 2021 года | руководитель общеобразовательной организации | приказы об утверждении рабочих программ воспитания; тексты рабочих программ воспитания; публикации рабочих программ воспитания на официальных сайтах общеобразовательных организаций |
|  | Внесение изменений в основные образовательные программы в соответствии с требованиями ФГОС и федеральными нормативными актами. | май 2021 года | руководитель общеобразовательных организаций | локальные акты; тексты основных образовательных программ |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность образовательных организаций по реализации рабочих программ воспитания | июнь 2021 года | руководитель общеобразовательных организаций | разработанные локальные акты |
|  | Подписание договоров (соглашений) с социальными партнерами об организации совместной деятельности в области воспитания | июнь-август 2021 года | руководитель общеобразовательных организаций | подписанные договоры (соглашения) |
|  | Представление результатов реализации рабочих программ воспитания общеобразовательными организации перед педагогической и родительской общественности | сентябрь-декабрь 2021 года | руководитель общеобразовательных организаций, педагогический коллектив общеобразовательной организации | публикации на официальных сайтах общеобразовательных организаций; выступления на родительских собраниях, форумах и конференциях |
|  | Презентация опыта работы общеобразовательных организаций по реализации рабочих программ воспитания | сентябрь-декабрь 2021 года | руководитель общеобразовательных организаций, педагогический коллектив общеобразовательной организации | публикации на официальных сайтах общеобразовательных организаций; выступления педагогов на форумах, конференциях, методических объединениях |
| Информационно-методическое сопровождение разработки и реализации рабочих программ воспитания |
|  | Инструктивные совещания и консультации по вопросам разработки рабочих программ воспитания (на базе «базовой» общеобразовательной организации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области – МБОУ «Темкинская СШ» Темкинского района Смоленской области) | постоянно | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию | программы и практические материалы на сайтах «базовых» общеобразовательных организаций |

Приложение 2

к  распоряжению Администрации

муниципального  образования

«Темкинский район» Смоленской области

от 21.04.2021 № 189-р

Состав

муниципальной рабочей группы по разработке и реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области

| № п/п | Ф.И.О. | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Борисенкова Елена Владимировна | главный специалист отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию |
| 2 | Матвеева Евгения Сергеевна | ведущий специалист отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию |
| 3 | Малинина Любовь Васильевна | Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Темкинская СШ» Темкинского района Смоленской области |
| 4 | Пикленков Андрей Васильевич | директор МБОУ Булгаковская МНОШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| 5 | Петрова Любовь Сергеевна | директор МБОУ Бекринская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| 6 | Зуева Марина Юрьевна | директор МБОУ Васильевская МНОШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| 7 | Курко Анастия Викторовна | заместитель директора по УВР МБОУ Власовская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| 8 | Таначова Ираида Анатольевна | директор МБОУ Замыцкая МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |
| 9 | Демина Мария Владимировна | учитель МБОУ Кикинская МООШ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |