

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАТЮШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ТЕМКИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25 апреля 2024 №14 **д. Бекрино**

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батюшковского сельского поселения

В соответствии с [пунктом 3 статьи 179](consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A774BB28B6DA97FBADF8AB918F6DD6B03EEECF054F35E806379FA60B8CFC0BE634A38B7E93500856A6CFCBA838CFFs5H2N) Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батюшковского сельского поселения

Администрация Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый [Порядок](#P29) проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батюшковского сельского поселения.

2. Постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление обнародовать в соответствии со статьей 40 Устава Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области и разместить на сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Батюшковского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области С.А. Петров

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области  от 25.04. 2024 № 14 |

**ПОРЯДОК**

**ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАТЮШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Батюшковского сельского поселения разработан в соответствии с [пунктом 3 статьи 179](consultantplus://offline/ref=1F999C661EB9B255351A774BB28B6DA97FBADF8AB918F6DD6B03EEECF054F35E806379FA60B8CFC0BE634A38B7E93500856A6CFCBA838CFFs5H2N) Бюджетного кодекса Российской Федерации для оценки результативности реализации муниципальных программ Батюшковского сельского поселения (далее – муниципальные программы).

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно до *1 марта года, следующего за отчетным,* Администрацией Батюшковского сельского поселения (далее – администрация) на основании информации, содержащейся в годовых отчетах о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями в соответствии с требованиями порядка разработки и реализации муниципальных программ.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный период.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий, и их плановых значений по формуле:

Описание: base_23733_61659_32768

где:

Описание: base_23733_61659_32769 - степень достижения целей (решения задач);

Описание: base_23733_61659_32770 - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия;

Описание: base_23733_61659_32771 - плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы и основного мероприятия (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или

Описание: base_23733_61659_32772

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированного уровня затрат и эффективности использования средств бюджета Батюшковского сельского поселения и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее подпрограмм (основных мероприятий) за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников по формуле:

Описание: base_23733_61659_32773

где:

Описание: base_23733_61659_32774 - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Описание: base_23733_61659_32775 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий);

Описание: base_23733_61659_32776 - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограмм, основных мероприятий) на соответствующий отчетный период.

5. При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

5.1. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

значения 95 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 100%;

уровень финансирования реализации муниципальной программы Описание: base_23733_61659_32777 составил не менее 95 процентов, уровень финансирования реализации мероприятий всех подпрограмм (основных мероприятий) муниципальной программы составил не менее 90 процентов;

не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

5.2. Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

значения 80 процентов и более показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (основных мероприятий) равны или больше 90%;

уровень финансирования реализации муниципальной программы Описание: base_23733_61659_32778 составил не менее 70 процентов;

не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

5.3. Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.