****

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01. 04. 2016 г. № 94                                                                           с. Темкино

О мерах по обеспечению

пожарной безопасности в

лесах на территории муниципального

образования «Темкинский район»

Смоленской области в 2016 году

 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях своевременного принятия мер по профилактике и предотвращению природных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области:

Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области  **п о с т а н о в л я е т:**

1.  Утвердить План превентивных мероприятий муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на 2016 год.

           2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы  муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области  В.И. Волкова.

 Глава муниципального образования

 «Темкинский район» Смоленской области                                      Р. В. Журавлев

                                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН

                                                                                                                              постановлением Администрации

                                                                                                                              муниципального образования

                                                                                                                              «Темкинский район»   Смоленской области

                                                                                                                              от  01.04.2016 г. № 94

**ПЛАН  
превентивных мероприятий муниципального образования «Темкинский район»  
по предупреждению и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/ п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение | Отметка  об исполнении |
| 1. | Рассмотреть  на заседании  КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Темкинский район»  вопрос: «О готовности муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области к пожароопасному периоду 2016 года | II квартал | Специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |
| 2 | Уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  муниципального образования «Темкинский  район» Смоленской области | до 22.04.2016 г | Специалист ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области |  |
| 3 | Создать и укомплектовать до установленных норм силы  и средства предупреждения и тушения природных пожаров, сформировать запасы ГСМ на периоды высокой пожарной опасности, провести весеннюю доочистку мест рубок | до 1.05. 2016 г. | Арендаторы лесных участков <\*> |  |
| 4 | Ввести контроль физических и юридических лиц, использующих лесные участки на землях лесного фонда, на предмет весенней доочистки лесосек | до 15.05.  2016 г. | Темкинское лесничество- филиал  ОГКУ «Смолупрлес» |  |
| 5 | Провести в полном объеме профилактические и противопожарные мероприятия в лесном фонде. | в подготовительный период, в  течении пожароопасного периода | Темкинское лесничество- филиал  ОГКУ «Смолупрлес» |  |
| 6 | Ввести контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах лесозаготовителями, дорожными службами, энергетиками, связистами. | в течение пожароопасного сезона | Темкинское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» |  |
| 7 | Организовать патрулирование лесных массивов совместно с пунктом полиции по Темкинскому району МО МВД России «Вяземский» и 45 ПСЧ ФГКУ «ОФПС по Смоленской области» | в течение пожароопасного сезона | Темкинское лесничество – филиал ОГКУ «Смолупрлес» |  |
| 8 | Обеспечить контроль за недопущением проведения выжиганий стерни, соломы и других горючих материалов на землях сельскохозяйственного назначения | в течение пожароопасного сезона | Главы муниципальных образований сельских поселений  Темкинского района Смоленской области |  |
| 9 | Провести совещание с участием руководителей предприятий, организаций, уличных и старост населенных пунктов по вопросам подготовки к пожароопасному периоду 2016 года. | до 15.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |
| 10 | Обеспечить условия для свободного доступа к забору воды лесопожарным формированиям в пожароопасный сезон из источников наружного [водоснабжения](http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/)(искусственных  и естественных источников водоснабжения), расположенных  в населенных пунктах, в целях пожаротушения | до 15.04.2016 г. | Главы муниципальных образований сельских поселений  Темкинского района Смоленской области |  |
| 11 | Оборудовать минерализованные полосы установленной ширины на всей протяжённости участка (ов) границы населённого пункта с лесным массивом | до 1.05.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений  «Темкинский район» Смоленской области |  |
| 12 | Организовать своевременную очистку территории населенного пункта от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | до 1.05.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений  «Темкинский район» Смоленской области |  |
| 13 | Уточнить порядок оповещения населения, состав сил и средств, привлекаемых к оповещению в пожароопасный период . | до 27.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |
| 14 | Проверить  состояние телефонной или радиосвязи для сообщения о пожаре | до 27.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений  Темкинского района Смоленской области |  |
| 15 | Проверить  состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные  водоемы естественные водоёмы, и т.п.), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности, к использованию для тушения лесных пожаров | до 27.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений  Темкинского района Смоленской области |  |
| 16 | Проверить  состояние подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | до 27.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |
| 17 | Проверить  состояние указателей пожарных водоемов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | до 27.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |
| 18 | Проверить  состояние наружного освещения в темное время суток территории населенного пункта | до 27.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |
| 19 | Проверить наличие  первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | до 27.04.2016 г | Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |
| 20 | Организовать оповещение и взаимодействие руководящего состава района, аварийно-спасательных служб при угрозе пожара | в течении пожароопасного периода | Специалист  по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, ЕДДС Администрации муниципального образования «Темкинский район», ДДС предприятий и организаций |  |
| 21 | Обеспечить техническое исправное состояние пожарных автомобилей, заправку ГСМ в пожароопасный период | в течении пожароопасного периода | 45 ПСЧ ФГКУ  «ОФПС по  Смоленской области», Гавы муниципальных образований  Аносовского сельского поселения и Батюшковского сельского поселения Темкинского района Смоленской области |  |
| 22 | Организовать очистку полос отвода автомобильных дорог, линий электропередач в местах прилегания их к лесным массивам от сухостойной древесины, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. | в течение пожароопасного периода | Темкинский РЭС  филиала ПАО «МРСК Центра» -«Смоленскэнерго» |  |
| 23 | Организовать проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений по бережному отношению к природе, соблюдению требований пожарной безопасности при нахождении в лесу | в течение пожароопасного периода | Отдел по образованию Администрации муниципального образования «Темкинский район»  Смоленской области |  |
| 24 | Организовать противопожарную пропаганду посредством обеспечения освещения в [средствах массовой информации](http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/) вопросов сохранения лесов, бережного отношения к лесным ресурсам, проведения встреч  с представителями организаций, выступлений на сходах граждан и подворовых обходов | в ходе подготовки  к пожароопас-ному сезону и в течение пожароопасного сезона | Темкинское лесничество- филиал ОГКУ «Смолупрлес»,  Специалист  по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, Главы муниципальных образований сельских поселений Темкинского района Смоленской области |  |