АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕМКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.05.2026  №  317                                                                  с. Темкино

| Об утверждении Плана подготовки муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190                                    «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях подготовки муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов,

Администрация муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области Волкова В.И.

Глава муниципального образования

«Темкинский муниципальный округ»

Смоленской области			                                                       А.Н. Васильев

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области от 15.05.2026 № 317 |
| --- | --- |

План подготовки

муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| №п\п | Наименование | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Начало отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 03.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 | 07.10.2024 |  |
|  | 2025-2026 | 25.09.2025 |  |
| 1.2. | Завершение отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 28.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 | 18.04.2025 |  |
|  | 2025-2026 | 04.05.2026 |  |
| 1.3. | Продолжительность отопительного периода |  |  |
|  | 2023-2024 | 209 |  |
|  | 2024-2025 | 194 |  |
|  | 2025-2026 | 223 |  |
| 1.4. | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.5. | Технологические причины по внутренним причинам |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.6. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.7. | Аварийные ситуации |  |  |
|  | 2023-2024 | нет |  |
|  | 2024-2025 | нет |  |
|  | 2025-2026 | нет |  |
| 1.8. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |  |
|  | 2025-2026 | в штатном режиме |  |

2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

| №п\п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Проведение заседаний штаба по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 гг. | ежемесячно | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.2 | Контроль исполнения планов подготовки к ОЗП теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | постоянно | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.3 | Создание комиссии по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 15.08.2026г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.4 | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. | до 15.08.2026г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.5 | Подготовка документов для оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 | до 20.08.2026г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству, социальная сфера муниципального образования |
| 2.6 | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | до 01.09.2026г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.7 | Составление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг.: - для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций; - для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | не позднее 25.10.2026г. не позднее 10.09.2026г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.8 | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-20267гг.: - для теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций; - для потребителей тепловой энергии и управляющих организаций | не позднее 01.11.2025г. не позднее 15.09.2025г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |
| 2.9 | Получение паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 муниципального образования «Темкинский муниципальный округ» Смоленской области | не позднее 01.09.2026г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству, МТУ Ростехнадзора |
| 2.10 | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027гг. на официальном сайте | до 01.10.2026г. | Отдел по строительству, транспорту, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству |