**Выполнение плана мероприятий (дорожная карта)**

**по содействию развития конкуренции в муниципальном образовании**

**«Темкинский район» Смоленской области за 2018 год**

1. **Рынок услуг дошкольного образования**

**1.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018г план | факт |
| Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | % | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации МО «Темкинский район» Смоленской области | 0 | 0 |

**1.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования** | | | | |
| 1. | Оказание консультативной помощи по вопросам создания частных дошкольных образовательных организаций, вариативных форм дошкольного образования и проведения лицензирования образовательной деятельности. | 2018 г | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации МО«Темкинский район» Смоленской области | Отделом по образованию Администрации МО проведена разъяснительная работа с родителями детей по вопросу создания частного детского сада. В случае возникновения необходимости в создании частных дошкольных организации будет оказана необходимая консультативная помощь. |

**2. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства**

**2.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018г  план | факт |
| Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | % | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО, МО Темкинского сельского поселения. | 100 | 100 |
| Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации | % | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО, МО Темкинского сельского поселения | 100 | 100 |

**2.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства** | | | | |
| 1. | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для многоквартирных жилых домов | 2018 г | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО, МО Темкинского сельского поселения | 1.В целях недопущения нарушения прав граждан и создания угрозы безопасности проживания в многоквартирных домах были объявлены конкурсы по отбору управляющей организацией для участия в управлении многоквартирного дома 05.02.2018г.,09.04.2018г.,  2. Инициировано проведение собраний собственников помещений проживающих в многоквартирных домах по выбору управляющей организации. |
| 2 | Осуществление муниципального жилищного контроля | 2018 г | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО. | Проведено 25 плановых выездных проверок муниципального жилищного фонда, согласно плана проверок на 2018 год и 1 внеплановая выездная проверка. На устранение выявленных нарушений проведено 6 повторных выездных проверок муниципального жилищного фонда. |
| 3 | Информирование собственников помещений в многоквартирных домах через средства массовой информации (в том числе Интернет- сайты) об обязанностях управляющих организаций, правах и обязанностях собственников помещений многоквартирных домов | 2018 г | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО, МО Темкинского сельского поселения | В целях повышения правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства информация размещена на сайте http://temkino.admin-smolensk.ru/selskie-poseleniya/temkinskoe-sp/administraciya |
|  |  |  |  |  |

**3. Розничная торговля**

**3.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018 г план | факт |
| Фактическая обеспеченность населения площадями стационарных торговых объектов на 1000 человек населения | кв.м на 1000 чел | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | 420 | 443,1 |
| Количество мест на ярмарке | ед | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | 80 | 82 |
| Количество проведенных ярмарок в муниципальном образовании | ед | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | 1 | 2 |

**3.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель.** Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на ярмарках | | | | |
| 1. | Организация и проведение еженедельной ярмарки в с. Темкино | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | Развитие муниципальной ярмарочной торговли на территории МО «Темкинский район» Смоленской области с целью предоставления населению возможности приобретения непродовольственных товаров и продовольственных товаров по доступным ценам, реализуемых непосредственно производителями сельскохозяйственной продукции. |
| 2. | Разработка плана проведения муниципальных ярмарок на очередной календарный год | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | - Проведение еженедельных ярмарок (каждый четверг месяца)  - Проведение с/х выставки-ярмарки ко дню с. Темкино (04.08. 2018г)  - Широкая масленица (18.02.2018 г) |
| 3. | Включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов и др.) в схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования Смоленской области по мере необходимости. | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | Обеспеченность нестационарными объектами фактически превышает норматив минимальной обеспеченности торговыми объектами |
| 4. | Участие в формировании торгового реестра муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | В 2018 году торговый реестр обновлялся с учетом изменений. |
| 5. | Актуализация сведений и предоставление Дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территориях муниципального образования Темкинский район Смоленской области. | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | 24.01.2019 года № 0157 в Департамент экономического развития Смоленской области  подготовлена и представлена Дислокации о торговых объектах, объектах общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных на территориях муниципального образования Темкинский район Смоленской области за 2018 год |
| 6. | Проведение анализа потребности в розничных рынках на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области выработка предложений по включению их в план, предусматривающий организацию розничных рынков на территории Смоленской области, в случае выявления потребности (с учетом опроса сельхозпроизводителей, расположенных на территории муниципального образования Смоленской области). | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | На территории муниципального образования действует еженедельная ярмарка, которая обеспечивает население района продовольственными и непродовольственными товарами, а также товарами сельхозпроизводителей.  Потребность в создании розничных рынках отсутствует. |
| 7. | Изменение условий предоставления земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального района Смоленской области:  ˗ увеличение срока договоров на размещение нестационарных торговых объектов, предусмотрев срок договора не менее чем 3 года с правом пролонгации договора;  ˗ использование механизма заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков (п. 6 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации) на основании методических рекомендаций регионального уровня;  ˗ предоставление альтернативных мест для размещения нестационарных торговых объектов в случае исключения из схемы размещения нестационарных объектов | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | Администрацией МО используется механизм заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков (п. 6 ст. 39.33 Земельного кодекса Российской Федерации) на основании методических рекомендаций регионального уровня;  - предоставление альтернативных мест для размещения нестационарных торговых объектов не осуществлялось из-за отсутствия данной потребности. |
| 8. | Направление предложений по включению населенных пунктов в перечень отдаленных или труднодоступных местностей Смоленской области в соответствии с критериями, разработанными Департаментом экономического развития Смоленской области по мере необходимости. | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | В 2018 отсутствовала необходимость актуализировать перечень отдаленных или труднодоступных местностей МО «Темкинский район» Смоленской области. Постановлением Администрации Смоленской области от 09.02.2017 г № 0021 актуализирован перечень отдаленных или труднодоступных местностей |
| 9. | Проведение мониторинга ярмарок, организатором которых является орган местного самоуправления муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке и предоставление данной информации в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области. | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | В 2018 году на территории МО проведены 52 еженедельные ярмарки  - Проведена с/х выставка-ярмарка ко дню с. Темкино (04.08. 2018г)  - Широкая масленица (18.02.2018 г) |

**Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией**

**4.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018г план | факт |
| Фактическая обеспеченность населения площадью объектов осуществляющих торговлю фармацевтической продукцией на 1000 человек населения | кв.м на 1000 чел | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | 11,2 | 13 |

**4 .2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Цель.** Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг фармацевтической продукции **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | |
| 1. | Информирование населения муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области через официальный сайт Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области об организации аптечных учреждений на территории муниципалитета. | 2018 г | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | В 2018 году население муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области информировано через официальный сайт Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области об аптечных учреждениях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования. |

**Системные мероприятия по развитию конкурентной среды**

**в муниципальном образовании на 2018 г**

**Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе  
практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере**

**5.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018г план | факт |
| Наличие в муниципальной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура | да/нет | Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | нет | нет |

**5.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Разработать порядок подготовки и заключения концессионных соглашений, соглашений о муниципальном -частном партнерстве при необходимости. | 2018 г | Отдел по организации и обеспечению исполнительно-распорядительных полномочий «Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области | Разработан проект Порядка по подготовке и заключению концессионных соглашений, соглашений о муниципальном -частном партнерстве, который при необходимости будет принят в 2019 году. |

**Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально**

**ориентированных некоммерческих организаций**

**6.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018 план | факт |
| Наличие в муниципальном образовании плана межведомственного взаимодействия по гражданско-патриотическому воспитанию | да/нет | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации МО «Темкинский район» Смоленской области | да | да |

**6.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям возможности размещения на сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области информации о своей деятельности. | 2018 г | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации МО «Темкинский район» Смоленской области  Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации МО | В 2018 году размещено 4 публикации на сайте Администрации МО «Темкинский район» Смоленской области на главной странице |

**Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом**

**7.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018 г план | факт |
| Доля рейсов по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Темкинском районе Смоленской области | % | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО | 100 | 100 |

**7.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Размещение и поддержание в актуальном состоянии на сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» реестров внутримуниципальных маршрутов Темкинского района Смоленской области | 2018 г | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО | Постановление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области от 18.01.2016 г. №5 с изменениями от 30.01.2018 г. №53 |
| 2. | Оказание консультативной помощи по вопросам организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском и внутримуниципальном сообщении | 2018 г | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО | В отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО в 2018 году поступило 5 устных обращений от жителей Темкинского района по вопросам расписания движения автобусов внутримуниципального сообщения. Гражданам дано разъяснение по графику и времени движения автотранспорта . |

**План мероприятий**

указать наименование приоритетного и социально значимого рынка, системного мероприятия

**8.1. Сведения о показателе (индикаторе) развития конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного показателя (индикатора) | Единица измерения | Исполнитель | 2018г план | факт |
| Поддержание в актуальном состоянии административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, согласно действующего законодательства. | да/нет | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО | да | да |

**8.2. План мероприятий («дорожная карта») по развитию конкуренции на соответствующем приоритетном и социально значимом рынке (системном мероприятии)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поддержание в актуальном состоянии административных регламентов предоставления отделом архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО «Темкинский район» Смоленской области муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | 2018 г | Отдел архитектуры, строительства, транспорта и ЖКХ Администрации МО | Постановление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области от 20.02.2017 г. № 85 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области»; Постановление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области от 28.09.2018 г. № 404 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области»; Постановление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области от 07.02.2018 г. № 68 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области; Постановление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области от 28.09.2018 г. №405 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, в отношении которого выдача разрешения на строительство осуществлялась Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области» |