УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области

от 14 июня 2019 года № 108/571-4

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Темкинского районного Совета депутатов пятого созыва по пятимандатному избирательному округу № 3

в единый день голосования 8 сентября 2019 года

###### *Дата выборов 8 сентября 2019 года*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнитель** |
| **По закону о выборах** | **Календарный** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 7 ст. 10, п.8,9 ст. 71 № 67-ФЗ[[1]](#footnote-1); п. 5 ст. 7, п.8,9 ст. 46 № 41-з[[2]](#footnote-2)) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования | 11 июня 2019 года | Представительный орган муниципального образования Смоленской области |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 7 ст. 10 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 7 № 41-з) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения  | 14 июня 2019 года | Представительный орган муниципального образования Смоленской области  |
| **2. Избирательные участки, участковые комиссии** |
| 3. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ либо перечня населенных пунктов, номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования(п. 7. ст. 19 № 67-ФЗ; п. 5 ст.11 № 41-з) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования | Не позднее 29 июля 2019 года | Глава муниципального района Смоленской области |
| **3. Списки избирателей** |
| 4. | Направление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (п. 6 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 9 № 41-з) | Сразу после назначения дня голосования | Сразу после 11 июня 2019 года | Глава муниципального района Смоленской области |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому участку(п. 7, 10,11, 12 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 7, 8, 9,10 ст. 9 № 41-з) | До передачи первого экземпляра списка избирателей участковым избирательным комиссиям |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования Смоленской области (далее также – территориальная избирательная комиссия муниципального образования) |
| 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту участковым избирательным комиссиям(п. 13 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 28 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения(п. 15 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 9 № 41-з) | За 10 дней до дня голосования  | С 28 августа 2019 года | Участковая избирательная комиссия  |
| 8. | Уточнение списка избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12, 14 ст. 9 № 41-з) | После получения списка избирателей из избирательной комиссии муниципального образования и до окончания времени голосования | С 28 августа 2019 года до 20 часов 8 сентября 2019 года | Участковая избирательная комиссия |
| 9. | Направление в участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 9 № 41-з) | В соответствии с порядком организации взаимодействия |  | Органы местного самоуправления, учреждения и организации, осуществляющие регистрацию (учет) избирателей |
| 10. | Подписание списка избирателей и заверение списка избирателей печатью участковой избирательной комиссии(п. 14 ст. 17 № 67-ФЗ; п.12 ст.9 № 41-з)  | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее7 сентября 2019 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| 11. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги) (Каждая книга должна быть сброшюрована (прошита), что подтверждается печатью соответствующей участковой избирательной комиссии и подписью ее председателя)(п.13 ст. 17 № 67-ФЗ; п.11 ст. 9 № 41-з) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | Не позднее 7 сентября 2019 года | Участковая избирательная комиссия |
| **4. Политические партии** |
| 12. | Публикация в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О  политических партиях» (далее – № 95-ФЗ) и № 67-ФЗ принимать участие в выборах депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области в качестве избирательных объединений (по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов), и направление указанного списка в территориальную избирательную комиссию муниципального образования(п. 9 ст. 35 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 17 июня 2019 года  | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |
| **5. Выдвижение и регистрация кандидатов** |
| 13. | Самовыдвижение кандидатов (Представление в территориальную избирательную комиссию муниципального образования письменного уведомления по форме согласно приложению 1 к № 41-з и иных документов, необходимых для выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, предусмотренных № 41-з) (ст. 32, 33, 34 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 14 № 41-з | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 15 июня 2019 года и до 21-00 часа 24 июля 2019 года  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14. | Извещение территориальной избирательной комиссии муниципального образования о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 2 ст. 35 № 67-ФЗ, п.п. «в» п. 1 ст. 27 № 95-ФЗ) | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия, связанного с выдвижением кандидатов, при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена территориальная избирательная комиссия муниципального образования, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта  |  | Политические партии (региональные отделения и иные структурные подразделения политических партий) |
| 15. | Выдвижение кандидатов избирательным объединением по многомандатному избирательному округу (ст. 32, 33, 35 № 67-ФЗ; ст. 12, 13, 151, 152 № 41-з) | Период, который начинается со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов и заканчивается за 45 дней до дня голосования | С 15 июня 2019 года и до 21-00 часа 24 июля 2019 года | Избирательное объединение |
| 16. | Принятие решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу либо об отказе в его заверении, который должен быть мотивирован(п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з) | В течение трех дней со дня приема документов, ссылка на которые содержится в п. 142 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 51 ст. 152 № 41-з |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 17. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по многомандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо решения об отказе в его заверении (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; п. 52 ст. 152 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 18. | Представление в соответствии с пунктом 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 5 статьи 13 № 41-з в соответствующую территориальную избирательную комиссию документов, указанных соответственно в пункте 2 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктах 1, 22 и 3 статьи 13 № 41-з (п. 143 ст. 35 № 67-ФЗ; ст. 13, п. 52 ст. 152 № 41-з) | После заверения территориальной избирательной комиссией списка кандидатов по многомандатному избирательному округу |  | Кандидаты, включенные в заверенный список кандидатов по многомандатному избирательному округу, либо по просьбе кандидата иные лица в случаях, указанных в пункте 5 статьи 33 № 67-ФЗ, пункте 5 статьи 13 № 41-з |
| 19. | Изменение многомандатного избирательного округа, по которому кандидат первоначально был выдвинут, и подача письменного уведомления об этом в избирательную комиссию муниципального образования (п.15. ст. 35 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 151 № 41-з) | Не позднее чем за 5 дней до истечения периода, указанного в пункте 8 статьи 13 № 41-з | Не позднее 18 июля 2019 года | Избирательное объединение с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по многомандатному избирательному округу |
| 20. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата(п. 5,7 ст. 37 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 13, ст.16 № 41-з) | В период, который начинается со дня следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата  |  | Гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет и не признанный судом недееспособным  |
| 21. | Представление в территориальную избирательную комиссию муниципального образования подписных листов и иных документов для регистрации кандидата(п.9 ст. 33, п. 15,16 ст.37, п.1. ст. 38 № 67-ФЗ; п.8 ст.13, п. 21, 22 ст. 16, п.1 ст. 19 № 41-з) | За 45 дней до дня голосования  | До 21-00 часа 24 июля 2019 года включительно | Кандидат |
| 22. | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившихся неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, представление которых в территориальную избирательную комиссию муниципального образования для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдении требований закона к оформлению документов(п. 11 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з)  | Не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 23. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 33 № 67-ФЗ, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) представленные в территориальную избирательную комиссию муниципального образования для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях проведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению.Замена представленных документов в случае, если они оформлены с нарушением требований закона.Представление копии какого-либо документа, представление которой предусмотрено пунктом 22 статьи 33 № 67-ФЗ, пунктом 2 статьи 13 № 41-з, в случае ее отсутствия(п. 11ст. 38 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата  |  | Кандидат,избирательное объединение |
| 24. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям № 67-ФЗ, № 41-з и принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата(п. 18 ст. 38 № 67-ФЗ; п.5 ст.19 № 41-з) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 25. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в регистрации(п. 23 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 19 № 41-з) | В течение одних суток с момента принятия территориальной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| **6. Статус кандидатов** |
| 26. | Представление в территориальную избирательную комиссию муниципального образования заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах(п. 2 ст. 40 № 67-з; п. 2 ст. 20 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27. | Назначение доверенных лиц (п. 1 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 22 № 41-з)  | После выдвижения кандидатов |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 28. | Представление доверенным лицом, являющимся государственным или муниципальным служащим, в территориальную избирательную комиссию приказа об освобождении его от исполнения служебных обязанностей на период исполнения полномочий доверенного лица (в том числе на период отпуска)(п. 2 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 22 № 41-з) | До регистрации соответствующей избирательной комиссией доверенного лица  |  | Доверенное лицо кандидата (избирательного объединения), являющийся государственным или муниципальным служащим |
| 29. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения и выдача им удостоверений(п. 1, 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 1, 3 ст. 22 № 41-з) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 30. | Отзыв кандидатом, избирательным объединением назначенных ими доверенных лиц(п. 3 ст. 43 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 22 № 41-з) | В любое время, уведомив об этом территориальную избирательную комиссию муниципального образования |  | Кандидат, избирательное объединение |
| 31. | Реализация права кандидата на подачу письменного заявления о снятии своей кандидатуры, которое отзыву не подлежит(п. 30 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 14 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2019 года | Кандидат |
| 32. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по многомандатному избирательному округу, по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения(п. 32 ст. 38 № 67-ФЗ; п. 16 ст. 19 № 41-з) | Не позднее чем за пять дней до дня голосования  | Не позднее 2 сентября 2019 года | Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному избирательному округу |
| **7. Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 33. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7, 8 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 июня 2019 года | Орган исполнительный власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 34. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(п. 7 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 29 июня 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 35. | Представление в территориальный орган федеральногооргана исполнительной власти, уполномоченного наосуществление функций по регистрации средств массовойинформации, списка организаций телерадиовещания ипериодических печатных изданий, подпадающих поддействие пункта 3 статьи 47 № 67-ФЗ, с указанием вотношении организаций телерадиовещания ипериодических печатных изданий, которым за год,предшествующий дню официального опубликования(публикации) решения о назначении выборов, выделялисьбюджетные ассигнования из местного бюджета на ихфункционирование (в том числе в форме субсидий), вида иобъема таких ассигнований(п. 11 ст. 47 № 67-ФЗ) | Не позднее чем - напятый день последня официальногоопубликования(публикации)решения оназначении выборов | Не позднее 19 июня 2019 года | Орган местного самоуправления |
| 36. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(п. 3 ст. 46 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 25 № 41-з) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования | С 3 сентября по 8 сентября 2019 года включительно | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного мнения, прогнозы результатов выборов, иные исследования, связанные с проводимыми выборами |
| 37. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией муниципального образования предвыборной программы не  менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании (соответственно уровню выборов), а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»(п. 10 ст. 48 № 67-ФЗ) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования  | Не позднее 28 августа 2019 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы территориальной избирательной комиссией муниципального образования  |
| 38. | Агитационный период для избирательного объединения, выдвинувшего кандидатов(п.1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования  | Со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов и до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года | Избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 39. | Агитационный период для кандидата, выдвинутогонепосредственно(п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 49 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 27, п. 1 ст. 28 № 41-з) | Со дняпредставлениякандидатом втерриториальнуюизбирательнуюкомиссиюзаявления о согласиибаллотироваться, а в случае,предусмотренномопунктом 14статьи 35 № 67-ФЗ, - со дняпредставления втерриториальнойизбирательнуюкомиссию муниципального образованиядокументов,предусмотренных вуказанном пункте, идо ноля часов поместному временидня,предшествующего | Со дняпредставлениякандидатом втерриториальнуюизбирательнуюкомиссиюзаявления о согласиибаллотироваться, а вслучае,предусмотренномпунктом 143статьи 35 № 67-ФЗ, -со дняпредставления втерриториальнойизбирательнуюкомиссию муниципального образованиядокументов,предусмотренных вуказанном пункте, идо ноля часов поместному времени7 сентября 2019 года | Зарегистрированныекандидаты, избирательныеобъединения, гражданеРоссийской Федерации,общественныеобъединения, которыеимеют право всоответствии с закономпроводить предвыборнуюагитацию |
| 40. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях(п. 2 ст. 49 № 67-ФЗ; п.2 ст. 28 № 41-з) | За 28 дней до дня голосования и до ноля часов за одни сутки до дня голосования | С 10 августа 2019 года до ноля часов по местному времени 7 сентября 2019 года  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации, общественные объединения, которые имеют право в соответствии с законом проводить предвыборную агитацию |
| 41. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в территориальную избирательную комиссию муниципального образования(п. 6 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2019 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 42. | Декларирование общего объема печатной площади, которую периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации(п. 2 ст. 30 № 41-з) | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 5 июля 2019 года | Редакции периодических печатных изданий |
| 43. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов (п. 21 ст. 30 № 41-з) | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования | Не позднее 6 августа 2019 года | Редакции муниципальных периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 44. | Предоставление в территориальную избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(п. 8 ст. 50 № 67-ФЗ) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 сентября 2019 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности |
| 45. | Подача уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»(п. 2 ст. 53 № 67-ФЗ, ч.1 ст.7 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | В срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия |  | Организатор публичного мероприятия  |
| 46. | Рассмотрение заявок на выделение помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(п. 5 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 5 ст. 31 № 41-з)  | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение |
| 47. | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, пригодного для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 4 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 31 № 41-з) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственник, владелец помещения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, организация, имеющая на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, в собственности которой находится помещение |
| 48. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов, содержащейся в уведомлении информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(п. 41 ст. 53 № 67-ФЗ; п. 41 ст. 31 № 41-з) | В течение двух суток с момента получения уведомления  |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 49. | Опубликование организациями, индивидуальнымипредпринимателями, выполняющими работы илиоказывающими услуги по изготовлению печатныхагитационных материалов, сведений о размере (в валютеРоссийской Федерации) и других условиях оплаты работили услуг по изготовлению печатных агитационныхматериалов и представление этих сведений со сведениями,содержащими наименование, юридический адрес иидентификационный номер налогоплательщикаорганизации (фамилию, имя, отчество индивидуальногопредпринимателя, наименование субъекта РоссийскойФедерации, района, города, иного населенного пункта, гденаходится место его жительства), в территориальнуюизбирательную комиссию(п. 1 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 14 июля 2019 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 50. | Представление кандидатом в территориальнуюизбирательную комиссию экземпляров печатныхагитационных материалов или их копий, экземпляроваудиовизуальных агитационных материалов, фотографийили экземпляров иных агитационных материалов, а такжесведений о месте нахождения (об адресе места жительства)организации (лица), изготовившей и заказавшей(изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копиидокумента об оплате изготовления данного предвыборногоагитационного материала из соответствующегоизбирательного фонда(п. 3 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 32 № 41-з) | До началараспространенияуказанныхагитационныхматериалов |  | Кандидат |
| 51. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования | Не позднее 8 августа 2019 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии муниципального образования |
| 52. | Доведение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка до сведения кандидатов (п. 7 ст. 54 № 67-ФЗ; п. 6 ст. 32 № 41-з) | После выделения указанных мест |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| **8. Финансирование выборов** |
| 53. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей(п. 1 ст. 57 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 23 июня 2019 года | Органы местного самоуправления муниципального образования Смоленской области |
| 54. | Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п. 3 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 34 № 41-з) | После представления в территориальную избирательную муниципального образования комиссию заявления кандидата, доверенности, выданной в порядке, установленном федеральными законами |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 55. | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) разрешения на открытие специального избирательного счета (п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11 ст. 34 № 41-з, Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов органов местного самоуправления в Смоленской области, утвержденный постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 29 мая 2014 года № 179/1203-5 (далее – Порядок) | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 56. | Открытие кандидатом (уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам) специального избирательного счета для формирования избирательного фонда(п.п. 1, 11 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 1, 11, 15, 16 ст. 34 № 41-з; Порядок) | Незамедлительнопосле предъявленияв филиалпубличного акционерногообщества «Сбербанк России», а при егоотсутствии натерриториисоответствующегомуниципальногорайона - в другуюкредитнуюорганизацию,расположенную натерриториимуниципальногорайона, кандидатом(уполномоченнымпредставителемкандидата пофинансовымвопросам)документа,выдаваемоготерриториальнойизбирательнойкомиссией\*, и иныхдокументов,предусмотренных№ 41-з и Порядком  |  | Кандидат (уполномоченныйпредставитель кандидатапо финансовым вопросам),филиал публичного акционерного общества«Сбербанк России», а приего отсутствии натерриториисоответствующегомуниципального района -другая кредитнаяорганизация,расположенная натерриториимуниципального района |
| 57. | Представление в - территориальную избирательнуюкомиссию муниципального образования итогового финансового отчета о размере своегоизбирательного фонда, обо всех источниках егоформирования, а также обо всех расходах, произведенных засчет средств своего избирательного фонда, первичныхфинансовых документов, подтверждающих поступлениесредств в избирательный фонд и расходование этих средств.(Представление кандидатом финансового отчета нетребуется в случае, если кандидат не создавализбирательный фонд в соответствии с пунктом 1 статьи 34№ 41-з).(п. 9 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |
| 58. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в средства массовой информации для опубликования(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | Не позднее чем через пять дней со дня их получения  |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 59. | Публикация копий финансовых отчетов кандидатов, переданных территориальной избирательной комиссией муниципального образования(п. 91 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 35 № 41-з) | После их получения |  | Средства массовой информации |
| 60. | Представление в территориальную избирательную комиссию муниципального образования, кандидату информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете данного кандидата(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | Периодически по требованию территориальной избирательной комиссии муниципального образования, кандидата |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 61. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов кандидатов (по представлению территориальной избирательной комиссии муниципального образования, а по избирательному фонду кандидата – также по требованию кандидата)(п. 7 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 7 ст. 35 № 41-з) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | В трехдневный срок, а с 4 сентября 2019 года – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет кандидата |
| 62. | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п.8 ст. 35 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 8 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 63. | Опубликование передаваемых территориальной избирательной комиссией муниципального образования для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(п. 8 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 35 № 41-з) | В течении трех дней со дня их получения |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 64. | Размещение на официальном сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств(п. 13 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 13 ст. 34 № 41-з) | Периодически до дня голосования | Периодически до 8 сентября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 65. | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию (п. 13 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 13. ст. 35 № 41-з) | В пятидневный срок со дня поступления представления территориальной избирательной комиссии муниципального образования |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 66. | Возврат пожертвований (в полном объеме или той его части, которая превышает установленный областным законом № 41-з максимальный размер пожертвования), внесенных гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование, либо внесенных с нарушением требований [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 58 № 67-ФЗ, [пунктов 7](#Par1988) и [8](#Par1989) статьи 34 № 41-з, либо внесенных в размере, превышающем установленный № 41-з максимальный размер такого пожертвования (п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 67. | Перечисление пожертвований, внесенных анонимным жертвователем, в доход местного бюджета(п. 9 ст. 58 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 34 № 41-з) | В срок, не превышающий 10 дней со дня поступления этих средств на специальный счет избирательного фонда |  | Кандидат |
| 68. | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в его избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з)  | После дня голосования до предоставления итогового финансового отчета | После 8 сентября 2019  года до представленияитогового финансового отчета | Кандидат |
| 69. | Перечисление в доход местного бюджета по письменному указанию территориальной избирательной комиссии муниципального образования остатков неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете кандидата(п. 11 ст. 59 № 67-ФЗ; п. 11 ст. 35 № 41-з) | По истечении 60 дней со дня голосования | 7 ноября 2019 года  | Кредитная организация |
| 70. | Представление территориальной избирательной комиссии муниципального образования отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 5 ст. 33 № 41-з)  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования | Не позднее 18 сентября 2019 года | Участковая комиссия  |
| 71. | Представление в представительный орган муниципального образования Смоленской области отчета о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования(п. 5 ст. 33 № 41-з) | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| **9. Голосование и определение результатов выборов** |
| 72. | Утверждение формы, текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (п. 4 ст. 63 № 67-ФЗ;п. 3 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Не позднее 18 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 73. | Осуществление закупки избирательных бюллетеней(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; ст. 38 № 41-з) | После утверждения формы, текста, числа избирательных бюллетеней |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 74. | Изготовление избирательных бюллетеней по распоряжению территориальной избирательной комиссии муниципального образования(п. 2 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 2ст. 38 № 41-з) |  |  | Полиграфическая организация |
| 75. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам территориальной избирательной комиссии, осуществившей закупку избирательных бюллетеней, и уничтожения лишних избирательных бюллетеней(п. 11 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 9 ст. 38 № 41-з) | Не позднее чем за два дня до получения от полиграфической организацииизбирательных бюллетеней |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 76. | Оповещение членов территориальной избирательной комиссии муниципального образования, кандидатов, фамилии которых внесены в избирательный бюллетень, либо представителей таких кандидатов о месте и времени передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии, их выбраковке и уничтожении (п. 14 ст. 63 № 67-ФЗ; п. 12 ст. 38 № 41-з) | Заблаговременно до передачи избирательных бюллетеней вышестоящей комиссией нижестоящей комиссии |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 77. | Передача избирательных бюллетеней по актуучастковым комиссиям(п. 12, 13 ст. 63 № 67-ФЗ; п.10, 11 ст.38 № 41-з) | В срок, установленный территориальной избирательной комиссией, но не позднее чем за 1 день до дня досрочного голосования, на основании решения о распределении избирательных бюллетеней | Не позднее 26 августа 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 78. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (досрочного голосования) через средства массовой информации или иным способом. (п. 2 ст. 64 № 67-ФЗ; п. 2 ст. 39 № 41-з) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования. При проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования | Не позднее 28 августа 2019 годаПри проведении досрочного голосования – не позднее 22 августа 2019 года | Участковая избирательная комиссия |
| 79. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии(ст. 65 № 67-ФЗ; ст. 391 № 41-з) | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования | С 28 августа по 7 сентября 2019 года | Участковая избирательная комиссия |
| 80. | Проведение голосования (п. 1 ст. 64 № 67-ФЗ; п.2. ст. 7, п.1 ст. 39, п.8, 9 ст. 46 № 41-з) |  | 8 сентября 2019 года с 8.00 до 20.00 часов по местному времени  | Участковая избирательная комиссия |
| 81. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования(п. 5 ст. 66 № 67-ФЗ, п. 5 ст. 41 № 41-з)  | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | В любое время с 29 августа 2019 года, но не позднее 14 часов по местному времени 8 сентября 2019 года | Избиратели, которыеимеют право бытьвключенными иливключены в списокизбирателей насоответствующемизбирательном участке ине могут самостоятельнопо уважительнымпричинам (по состояниюздоровья, инвалидности)прибыть в помещение дляголосования, а такжеизбиратели, которыевключены в списокизбирателей, нов отношении которых всоответствии с Уголовно-процессуальным кодексомРоссийской Федерацииизбрана мера пресечения,исключающаявозможность посещенияпомещения дляголосования |
| 82. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (в двух экземплярах)(ст. 68 № 67-ФЗ; ст. 43 № 41-з) | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая избирательная комиссия |
| 83. | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 № 67-ФЗ(п. 29 ст. 68 № 67-ФЗ; п. 29 ст. 43 № 41-з) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия |
| 84. | Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию муниципального образования (п. 30 ст. 68 № 67-ФЗ, п. 30 ст. 43 № 41-з, п.1 ст. 45 № 41-з) | Незамедлительно после подписания и выдачи заверенных копий  |  | Участковая избирательная комиссия (председатель или секретарь участковой комиссии либо иной член участковой комиссии с правом решающего голоса по поручению председателя участковой комиссии) |
| 85. | Определение результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области по многомандатному избирательному округу (п. 1 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 1 ст. 45 № 41-з) | Не позднее чем на 3 день со дня голосования | Не позднее 10 сентября 2019 года  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 86. | Направление общих данных о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования по многомандатным избирательным округам в средства массовой информации(п. 2 ст. 47 № 41-з, п.2. ст.72 № 67-ФЗ) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Не позднее 16 сентября 2015 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 87. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о результатах выборов (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | После определения результатов выборов |  | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 88.  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования Смоленской области, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (п. 6 ст. 70 № 67-ФЗ; п. 8 ст. 45 № 41-з) | В пятидневный срок после извещения кандидата об избрании его депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области |
| 89. | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов через средства массовой информации(п. 3 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 3 ст. 47 № 41-з) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования | Не позднее 8 октября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |
| 90. | Выдача зарегистрированному кандидату, избранномудепутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области, удостоверения об избрании депутатом представительного органа муниципального образования Смоленской области(п. 83 ст. 45 № 41-з) | После официальногоопубликованиярезультатов выборови выполнениязарегистрированнымкандидатом,избраннымдепутатом представительного органамуниципальногообразования Смоленской области,требования,предусмотренногопунктом 8 статьи 45№41-з |  | Территориальнаяизбирательная комиссия муниципального образования |
| 91. | Официальное опубликование полных данных о результатах дополнительных выборов депутатов представительного органа муниципального образования Смоленской области (данных, которые содержатся в протоколе территориальной избирательной комиссии муниципального образования о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования и на основании которых определялись результаты выборов в территориальной избирательной комиссии муниципального образования(п. 4 ст. 72 № 67-ФЗ; п. 4 ст. 47 № 41-з) | В течение двух месяцев со дня голосования | В течение двух месяцев со дня голосования, но не позднее 8 ноября 2019 года | Территориальная избирательная комиссия муниципального образования |

1. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Областной закон от 3 июля 2003 года № 41-з «О выборах органов местного самоуправления в Смоленской области». [↑](#footnote-ref-2)