Справка

об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2023 год

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации от 18.02.2023 года №53 , «Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» о 29.05.2023года № 154 была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год.

 Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применялся расчет эффективности реализации муниципальных программ:

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится с учетом следующих составляющих:

* оценки степени достижения целей муниципальной программы в целом;
* оценки степени выполнения показателей муниципальной программы и результатов и (или) показателей ее структурных элементов;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
* оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы (за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»), которая определяется с учетом:

* оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
* оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;
* оценки степени достижения результатов и (или) показателей структурных элементов муниципальной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы.

 В 2023году всего прошли оценку 36 муниципальных программ . Из них получили:

 Высокую степень оценки 23 программы .

 Среднюю степень оценки - 3 программы:

 Удовлетворительную степень оценки - 1 программа. Данная оценка получена в виду неполного выполнения всех запланированных мероприятий программы.

 Неудовлетворительную степень оценки - 9 программ .

- «Проведение ремонта жилых домов муниципального жилого фонда на территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области»;

- «Благоустройство территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области».

- «Доступная среда» в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области».

- «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области»

 - «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Темкинского сельского поселения Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Темкинского района Смоленской области»

 Данная оценка получена в виду неполного выполнения всех запланированных основных мероприятий программ .

 Вывод: Все муниципальные программы содержат помимо финансовых показателей мероприятия необходимые для выполнения функций структурных подразделений.

Начальник отдела экономики,

имущественных и земельных отношений А.Н. Ручкина