Справка

об оценке эффективности реализации

муниципальных программ за 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования и реализации от 18.02.2023 года №53 , «Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ» о 29.05.2023года № 154 была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ применялся расчет эффективности реализации муниципальных программ:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится с учетом следующих составляющих:

* оценки степени достижения целей муниципальной программы в целом;
* оценки степени выполнения показателей муниципальной программы и результатов и (или) показателей ее структурных элементов;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
* оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы (за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»), которая определяется с учетом:

* оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
* оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;
* оценки степени достижения результатов и (или) показателей структурных элементов муниципальной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы.

В 2024году всего прошли оценку 35 муниципальных программ. Из них получили:

Высокую степень оценки 21 программа,

Среднюю степень оценки - 4 программы,

Удовлетворительную степень оценки - 1 программа. Данная оценка получена в виду неполного выполнения всех запланированных мероприятий программы.

Неудовлетворительную степень оценки - 9 программ:

- «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования « Темкинский район» Смоленской области

- «Укрепление общественного здоровья в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области».

- «Доступная среда» в муниципальном образовании «Темкинский район» Смоленской области».

- «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства и достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области»

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Темкинского сельского поселения Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области».

- «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Темкинского района Смоленской области»

Данная оценка получена в виду неполного выполнения всех запланированных основных мероприятий программ.

Вывод: Все муниципальные программы содержат помимо финансовых показателей мероприятия необходимые для выполнения функций структурных подразделений.

И.о. председателя комитета экономики,

комплексного развития, имущественных

и земельных отношений Т.В. Михалева