![Герб цвет с вч + короной [Converted]]()

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 от 29.05.2023 № 154 с. Темкино

Об утверждении Порядка

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области от 18.02.2022 № 53,

 Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области от 23.01.2013 № 36 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и оценки эффективности реализации ведомственных целевых и муниципальных программ Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области» .

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области Мельниченко Т.Г.

 Глава муниципального образования

 «Темкинский район» Смоленской области С.А. Гуляев

# УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской

области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

#

# Порядок

# проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (далее-Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области (далее - муниципальная программа), критерии и методику указанной оценки.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе представленных соисполнителями муниципальной программы годовых отчетов:
* об итогах выполнения показателей муниципальной программы;
* об итогах выполнения результатов и (или) показателей структурных элементов муниципальной программы;
* о степени соответствия расходов средств бюджетов муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области , и (или) областного, и (или) федерального бюджетов уровню затрат.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за прошедший год в целом по муниципальной программе, входящим в нее структурным элементам (за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»).
2. Оценка эффективности муниципальной программы проводится по следующим критериям:
* степени достижения целей муниципальной программы в целом;
* степени достижения результатов и (или) показателей структурных элементов муниципальной программы;
* степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области , и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.
1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, являющейся приложением к настоящему Порядку.
2. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее результаты представляются в Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, с приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (за исключением муниципальных программ, в отношении которых по состоянию на 1 июня года, следующего за отчетным, отсутствуют данные государственного статистического наблюдения о достижении плановых значений целевых показателей муниципальной программы и результатов и(или) показателей структурных элементов муниципальной программы).
3. Отдел экономики, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в срок до 10 июня года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о реализации муниципальных программ с учетом проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ на основании предоставленных годовых отчетов ответственными исполнителями муниципальных программ и предложения по дальнейшей реализации конкретной муниципальной программы и (или) о необходимости внесения изменений в муниципальную программу и представляет их на рассмотрение заместителю Главы муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, курирующему Отдел экономики имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области.

Вывод по результатам проведенной оценки эффективности отражается в таблице №1.

Таблица № 1 Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных

программ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Итоговая сводная оценка | Вывод об эффективности реализации муниципальнойпрограммы | Предложения по дальнейшей реализации муниципальнойпрограммы |
| *Наименование муниципальной программы*   |
|  |  |  |
| *Наименование муниципальной программы*   |
|  |  |  |

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы, признанной по результатам проведенной оценки эффективности ее реализации неудовлетворительной, формирует и представляет доклад для рассмотрения заместителем Главы муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области . Доклад должен содержать:
* причины отклонения фактических результатов реализации муниципальной программы от запланированных;
* предложения о внесении изменений в муниципальную программу, направленных на повышение эффективности реализации муниципальной программы в дальнейшем.
1. По результатам рассмотрения, представленного доклада ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, заместитель Главы муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу (в том числе в перечень мероприятий муниципальной программы, в объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы).

Приложение

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ

# Методика

**оценки эффективности реализации муниципальных программ**

# Общие положения

* 1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно ответственным исполнителем муниципальной программы.
	2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:
* оценки степени достижения целей муниципальной программы в целом;
* оценки степени выполнения показателей муниципальной программы и результатов и (или) показателей ее структурных элементов;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
* оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.
	1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы (за исключением комплекса процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»), которая определяется с учетом:

* оценки степени реализации мероприятий муниципальной программы;
* оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;
* оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;
* оценки степени достижения результатов и (или) показателей структурных элементов муниципальной программы.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей муниципальной программы и оценки эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы.

# Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

Степень реализации мероприятий муниципальной программы оценивается для каждого структурного элемента как доля результатов и (или) показателей, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов результатов и (или) показателей структурных элементов, запланированных к реализации в

отчетном году;

М - общее количество результатов и (или) показателей структурных элементов, запланированных к реализации в отчетном году.

В отношении мероприятий муниципальной программы, полностью или частично реализуемых за счет средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов, оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке.

В отношении мероприятий муниципальной программы, на реализацию которых средства местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий принимается ответственным исполнителем муниципальной программы.

# Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов оценивается для каждого структурного элемента, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию структурного элемента к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню муниципального и (или) областного и (или) федерального бюджетов;

Зф - фактические расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию структурного элемента в отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года.

В отдельных случаях (допускается учитывать плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию структурного элемента на иную дату отчетного года. Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов на реализацию структурного элемента, осуществляется до начала отчетного года.

# Оценка эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов

Эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов рассчитывается для каждого структурного элемента как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного и (или) областного, и (или) федерального областного и (или) федерального бюджетов;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

# Оценка степени выполнения результатов и(или) показателей структурных элементов муниципальной программы

* + 1. Для оценки степени выполнения результатов и (или) показателей структурных элементов (далее - степень реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого результата и (или) показателя структурного элемента муниципальной программы.
		2. Степень достижения планового значения результата и (или) показателя (индикатора) рассчитывается:
* для результатов и (или) показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата и (или) показателя;

ЗПп/пф - значение результата и (или) показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение результата и (или) показателя на конец отчетного года;

* для результатов и (или) показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф.

* + 1. Степень реализации структурного элемента муниципальной программы рассчитывается по формуле:

N

СРп/п = ∑ СДп/ппз / N, где

1

СРп/п - степень реализации структурного элемента муниципальной программы; СДп/ппз - степень достижения результата и (или) показателя;

N - число показателей.

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации структурного элемента муниципальной программы

* + 1. Эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента муниципальной программы и оценки эффективности использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п Эис, где

ЭРп/п - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;

СРп/п - степень реализации структурного элемента муниципальной программы;

Эис - эффективность использования средств местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов.

* + 1. Эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы) признается неудовлетворительной.

# Оценка степени достижения целей муниципальной программы

* 1. Для оценки степени достижения целей муниципальной программы (далее - степень реализации муниципальной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цели муниципальной программы.
	2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы, рассчитывается:
* для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений, по формуле:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы, на конец отчетного года;

* для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по формуле:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф.

* 1. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

м

СРгп = ∑ СДгппз / М, где 1

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели муниципальной программы. В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

* 1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в

зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее структурных элементов по следующей формуле:

j

ЭРгп = 0,5 СРгп + 0,5 ∑ (ЭРп/п kj), где

1

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы; СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы;

kj - коэффициент значимости структурного элемента муниципальной программы для достижения целей муниципальной программы, который рассчитывается по формуле:

kj = Фj / Ф, где

Фj - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию j-й структурного элемента муниципальной программыв отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного и (или) областного, и (или) федерального бюджетов (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество структурных элементов муниципальной программы.

* 1. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Расчет оценки эффективности муниципальной программы представляется ответственным исполнителем муниципальной программы с годовым отчетом по форме, согласно приложению № 1 к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Приложение к Методике оценки эффективности реализации муниципальных программ

**Расчет эффективности реализации муниципальной программы**

(наименование муниципальной программы)

**за 20 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование рассчитываемого результата и (или) показателя | Последовательность расчета |
| Проектная часть |
| ***Структурный элемент 1. (Региональный, ведомственный проект) " "(наименование программы)*** |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) |  |
| 5. Степень реализации структурного элементам СРп/п = Σ СДп/ппз / N |  |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элементамЭРп/п = СРп/п \* Эис |  |
| Процессная часть |
| ***Структурный элемент 2. (Комплекс процессных мероприятий)******" "(наименование программы)*** |
| 1. Степень реализации мероприятий СРм = Мв / М |  |
| 2. Степень соответствия запланированному уровню расходов ССуз = Зф / Зп |  |
| 3. Эффективность использования средств Эис = СРм / ССуз |  |
| 4. Оценка степени достижения целей СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) |  |
| 5. Степень реализации структурного элементам СРп/п = Σ СДп/ппз / N |  |
| 6. Оценка эффективности реализации структурного элементамЭРп/п = СРп/п \* Эис |  |
| ***Оценка ОМП в целом*** |
| 7. Оценка степени достижения целей СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпл (или = ЗПп/пп / ЗПп/пф) |  |
| 8. Степень реализации программы СРгп = Σ СДгппз / N |  |
| 9. Коэффициент значимости структурного элемента k = Фп/п / Фгп |  |
| 10. Эффективность реализации муниципальной программы ЭРгп = 0,5 \* СРгп + 0,5 \* Σ ЭРп/п \* k |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Отп. 1 экз. – в делоИсп. А.Н. Ручкинател. 2-18-6229.05.2023Визы:  Муравьев А.М.  Мельниченко Т.Г.  Колосова Н.Л.  Пересыпкина Т.Г.   | Разослать: Прокуратура,Райсовет,отдел экономики,структурным подразделениям Администрации  |