АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.01.2022  № 18/1-р                                                                                     с. Темкино

| Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |  |
| --- | --- |

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.12.2021 №1195-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО»

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования (далее – ФГОС) для обучающихся 1, 5 классов на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области» (приложение 1) и план-график методической работы по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях Темкинского района (приложение 2) .

2. Отделу по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области (М.А. Карнилова) обеспечить методическое сопровождение и координацию подготовки к введению и реализации обновленных ФГОС.

3. Назначить Е.С. Матвееву, ведущего специалиста отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию, координатором введения ФГОС НОО и ООО.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО для обучающихся 1,5 классов на территории Темкинского района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                         начальника отдела по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области М.А. Карнилову.

Глава муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области                                                    С.А. Гуляев

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Темкинский район»

Смоленской области

от_______________ № _______

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области»

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное и нормативное обеспечение |
| 1.1. | Разработка муниципальных нормативных документов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС | Февраль-март | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию (далее – Отдел) |
| 1.2. | Проведение внутришкольного и муниципального мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС. Участие в мониторинге готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС, проводимом ГАУ ДПО СОИРО | Февраль май | Отдел, руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) |
| 1.3. | Разработка общеобразовательными организациями программ НОО и ООО по обновленным ФГОС | май-июнь | Руководители ОО |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО | июнь | Руководители ОО |
| 1.5. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта | июнь | Руководители ОО |
| 2. Работа с управленческими и педагогическими кадрами, методическое обеспечение |
| 2.1. | Проведение мониторинга кадрового обеспечения введения обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях, организация курсов повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС | Февраль март | Отдел, ОО |
| 2.2. | Проведение инструктивно-методических совещаний, семинаров по вопросам введения обновленных ФГОС | февраль- июнь | Отдел, ОО |
| 2.3. | Консультационная методическая поддержка педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС. Оказание адресной помощи образовательным организациям по введению обновленных ФГОС, в том числе онлайн-консультирование (по запросу) | В течение года | Отдел, ОО |
| 2.4. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС | В течение года | Отдел, ОО |
| 2.5. | Изучение и обсуждение примерных программ НОО, ООО, рабочих программ | февраль-июнь | ОО, РМО |
| 2.6. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС | февраль | Отдел, ОО |
| 3. Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Повышение квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС | февраль-июнь | ОО |
| 3.2. | Повышение квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО по реализации требований обновленных ФГОС | февраль-июнь | ОО |
| 4. Материально-техническое обеспечение |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы ОО требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС | февраль | ОО |
| 4.2. | Мониторинг обеспеченности ОО учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС | март | ОО |
| 4.3. | Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС | июль-август | ОО |
| 4.4. | Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точки роста» | в течение года | ОО |
| 5. Информационное обеспечение |
| 5.1. | Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС | февраль-апрель | Отдел, ОО |
| 5.2. | Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС | в течение года | Отдел, ОО |
| 5.3. | Создание банка инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС | сентябрь-ноябрь | Отдел, ОО |

Приложение

к распоряжению Администрации

муниципального образования

«Темкинский район»

Смоленской области

от_______________ № _______

План-график методической работы

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях Темкинского района

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 1.1. | Создание на базе муниципального образовательного центра координационно-консультативной службы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | Отдел по образованию и гражданско-патриотическому воспитанию (далее – Отдел) | Координация введения ФГОС на муниципальном уровне |
| 1.2. | Проведение совещаний с директорами и заместителями директоров школ по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне | Февраль-август 2022 | Отдел | Координация и регулирование процессов введения ФГОС на муниципальном уровне |
| 1.3. | Разработка алгоритма деятельности общеобразовательных организаций Темкинского района по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль 2022 | Отдел | Обеспечен процесс управления деятельностью, разработан четкий алгоритм действий руководителей ОО, представлены шаблоны документов и сценарии мероприятий |
| 1.4. | Определение специалиста-координатора введения ФГОС НОО и ООО | Январь 2022 | Отдел | Обеспечена оперативность во взаимодействии с региональным координатором и муниципальными общеобразовательными организациями |
| 1.5. | Организация участия руководящих и педагогических работников района в областных совещаниях и семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | В течение 2022 года | Отдел | Обеспечена своевременная коррекция действий Отдела и школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 1.6. | Формирование системы муниципального мониторинга готовности к введению обновленных ФГОС | Февраль-март 2022 | Отдел | Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению и реализации обновленных ФГОС |
| 1.7. | Проведение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь 2022 | Отдел | Оказание своевременной помощи общеобразовательным организациям |
| 1.8. | Осуществление мониторинга и контроль использования общеобразовательными организациями Конструктора рабочих программ | Май-июнь 2022 | Отдел | Обеспечение единства образовательного процесса |
| II. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 2.1. | Организация серии районных семинаров-практикумов для директоров и заместителей школ по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС. | Март 2022 | Отдел | Своевременно оказана методическая помощь административным командам по разработке ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС |
| 2.2. | Организация серии районных методических семинаров для заместителей директоров школ по воспитательной работе и классных руководителей | Март 2022 | Отдел | Распространение опыта реализации программы воспитания по всем муниципальным общеобразовательным организациям |
| 2.3. | Организация и проведение районного мероприятия для руководящих и педагогических работников «Единый методический день» | Апрель 2022 | Отдел | Распространение опыта реализации ФГОС по всем муниципальным общеобразовательным организациям |
| 2.4. | Организация деятельности РМО учителей начальных классов по разработке рабочих программ для 1 класса по предметам начальной школы | Апрель-июнь 2022 | Отдел | В ходе деятельности разработаны рабочие программы по всем предметам начальной школы для 1 класса |
| 2.5. | Организация деятельности проблемно-творческих групп учителей-предметников по разработке рабочих программ для 5 класса | Апрель-июнь 2022 | Отдел | В ходе деятельности разработаны рабочие программы по всем предметам для 5 класса |
| 2.6. | Актуализация планов работы районных и школьных методических объединений по вопросам введения обновленных ФГОС | Февраль 2022 | Отдел | Скоординированы подходы к организации деятельности методических формирований педагогов на всех уровнях |
| 2.7. | Участие в региональных научно-методических мероприятиях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО | В течении года | Отдел | Включение в процесс педагогического общения учителей и руководителей школ |
| 2.8. | Проведение консультаций для управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС НОО и ООО | Май-июнь 2022 | Центра координационно-консультативной службы по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО, специалисты Отдела | Скоординированы подходы к организации управления процессами введения и реализации ФГОС |
| 2.9. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности | постоянно | Общеобразовательные организации | Достигнуто повышение качества образования |
| 2.10 | Организация использования учителями федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | Общеобразовательные организации | Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий |
| 2.11 | Августовская педагогическая конференция | Август 2022 | Отдел | Проведена Августовская конференция, подведены и обсуждены итоги готовности ООО к введению обновленных ФГОС |
| 2.12 | Организация и проведение секций с обсуждением результатов готовности ООО, учителей, педагогов дополнительного образования, с представлением практик, направленных на решение проблем введения обновленных ФГОС (в рамках традиционной районной августовской педагогической конференции) | Август 2022 | Отдел | Проведена секции в рамках традиционной районной августовской педагогической конференции, приняли участие представители всех ООО, ОДО (в том числе педагоги дополнительного образования центров «Точка роста») |
| III. Информационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 3.1. | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС с использованием Интернет-ресурсов (официальные сайты Отдела по образованию и молодежной политике, общеобразовательных организаций и др.), средств массовой информации и др. | Февраль 2022 и далее ежемесячно | Отдел, руководители ОО | На сайте Отдела по образованию, сайтах ОО размещены общедоступные материалы для всех участников образовательных отношений, размещаются статьи |
| IV. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 4.1. | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ и др.) | Февраль 2022 | Общеобразовательные организации | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО произведена, определены сильные и слабые стороны, возможности и пути решения |
| 4.2. | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ООО в образовательной организации | Февраль-март 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Определен состав рабочей группы |
| 4.3. | Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль-март 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Разработан и утвержден план-график графика («дорожная карта») введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 4.4. | Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ООО | Март-апрель 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Определены процессы введения обновленных ФГОС НОО и ООО для организации работы управленческих и педагогических команд |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана-графика курсовой подготовки руководящих и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | Февраль-июнь, сентябрь 2022 (по графику ГАУ ДПО СОИРО) | Руководители общеобразовательных организаций | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 4.6. | Разработка и утверждение ООП НОО и ООП ООО | Апрель-июнь 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО |
| 4.7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель-июнь 2022 | Руководители общеобразовательных организаций | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программ внеурочной деятельности |
| 4.8. | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (пройдены курсы ПК, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО и др.) | Апрель-июнь 2022 | Общеобразовательные организации | Определены процессы введения ФГОС НОО и ООО для организации работы управленческих и педагогических команд |
| 4.9. | Приведение нормативной базы (локальных актов) ОО в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, внесение необходимых изменений в: - правила приёма на обучение; - положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; - положение о языке обучения; - положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; - положение о методической работе ОО, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ООО; - положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; - положение об организации обучения лиц с ОВЗ; - положение о режиме занятий и др. | Апрель-июнь 2022 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |
| 4.10 | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в процессе и соответствующих требованиям обновленным ФГОС НОО и ООО. Комплектование библиотек УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Общеобразовательные организации | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 4.11 | Разработка плана работы школьных методических объединений с ориентацией на адресную методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, формирование методических групп по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель-июнь 2022 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |
| 4.12 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП НОО и ООО, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО | Август 2022 | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ООО для организации работы педагогических команд |
| 4.13 | Проведение общешкольных и классных родительских собраний с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ООО | Апрель-май 2022 | Общеобразовательные организации | Родители проинформированы об обучении по обновленным ФГОС НОО и ООО |
| 4.14 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО. Размещение на сайте ОО информационных материалов | В течение всего периода | Общеобразовательные организации | На сайте общеобразовательных организаций размещены информационные материалы |
| V. Мониторинг готовности муниципальной системы образования к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 5.1. | Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО по готовности к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО | Апрель 2022 | Отдел | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 5.2 | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО | Февраль-июнь 2022 | Отдел | Обеспечен контроль готовности общеобразовательных организаций к введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |